## DeliveryPlan
Plan isporuke - Booksy
SPRINT 1 15.03.-28.03.
POČETAK PROJEKTA | +
OKUPLJANJE TIMA | +
KRATKI OPIS PROJEKTA | +
PLAN ISPORUKE | +
POSTAVLJANJE RAZVOJNOG OKRUŽENJA | +
DIZAJNIRANJE ARHITEKTURE SUSTAVA | +
DIZAJN BAZE PODATAKA (PostgreSQL) | +
SPRINT 2 29.03.-11.04.
POSTAVLJANJE SPRING BOOT BACKENDA | +
KREIRANJE POSTGRESQL SCHEME | +
IMPLEMENTACIJA REGISTRACIJE KORISNIKA | +
POČETAK ANDROID APLIKACIJE (Kotlin) | +
OSNOVNI ANDROID UI | +
SPRINT 3 12.04.-25.04.
IMPLEMENTACIJA LOGIN SUSTAVA | +
JWT AUTENTIFIKACIJA | +
ANDROID API INTEGRACIJA | +
WEB ADMIN SKELETON | +
ADMIN CRUD ZA USLUGE | +
SPRINT 4 26.04.-09.05.
IMPLEMENTACIJA BOOKING LOGIKE | +
ANDROID REZERVACIJA TERMINA UI | +
ADMIN PREGLED REZERVACIJA | +
TESTIRANJE API ENDPOINTA | +
SPRINT 5 10.05.-23.05.
NOTIFIKACIJE ZA REZERVACIJE | +
ANDROID UX POBOLJŠANJA | +
ADMIN STATISTIKA | +
OPTIMIZACIJA BAZE | +
SPRINT 6 24.05.-06.06.
INTEGRACIJSKO TESTIRANJE | +
ISPRAVLJANJE BUGOVA | +
FINALNA DOKUMENTACIJA | +
PRIPREMA PREZENTACIJE | +
SPRINT 7 07.06.-15.06.
FINALNO TESTIRANJE | +
DEPLOY APLIKACIJE | +
PRIPREMA ZA OBRANU | +